SPRINT PLANNING

Dự án: Hệ thống quản lý đọc truyện (Web Application)

# SPRINT PLANNING – SP-01

| Mã sprint | SP-01 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 17/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 30/09/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng nền tảng hệ thống: hoàn thiện chức năng quản lý truyện và chương cho Admin, chức năng đăng ký/đăng nhập cho thành viên, và các chức năng xem/tìm kiếm truyện cơ bản dành cho khách vãng lai.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Quản lý thông tin truyện (Tạo, Chỉnh sửa) | Cao | 5 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-02 | Quản lý thể loại truyện (Gán nhiều thể loại) | Trung bình | 3 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-03 | Quản lý chương truyện (Tạo, Tải lên, Chỉnh sửa, Lên lịch phát hành) | Cao | 8 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-22 | Đăng ký tài khoản | Thấp | 2 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-23 | Đăng nhập | Thấp | 1 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-24 | Đăng xuất | Thấp | 1 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-18 | Xem trang thông tin truyện | Thấp | 2 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-19 | Xem danh sách chương kèm trạng thái truy cập | Thấp | 2 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-20 | Tìm kiếm truyện (theo Tên, Tác giả, Thể loại) | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế CSDL (Truyện, Chương, Thể loại, Thành viên) | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 20/09/2026 | MySQL, Sequelize |
| Xây dựng chức năng đăng ký / đăng nhập / đăng xuất (JWT) | Bùi Phước Tính | 23/09/2026 | Node.js, Express, Sequelize, JWT, bcrypt |
| Xây dựng API quản lý truyện (CRUD, gán thể loại) | Hồ Anh Kha | 25/09/2026 | Node.js, Express, Sequelize |
| Xây dựng API quản lý chương (CRUD, lên lịch phát hành) | Hồ Anh Kha | 27/09/2026 | Node.js, Express, Sequelize, node-cron |
| Xây dựng UI trang quản lý truyện & chương (Admin) | Bùi Phước Tính | 28/09/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng trang thông tin truyện & danh sách chương (Reader) | Hồ Anh Kha | 29/09/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng chức năng tìm kiếm truyện | Bùi Phước Tính | 30/09/2026 | Node.js, Express, Sequelize (Sequelize query), ReactJS, TailwindCSS |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Thiết kế CSDL ban đầu chưa bao quát hết mối quan hệ (truyện – thể loại nhiều-nhiều, lịch phát hành chương), có thể phải chỉnh lại schema về sau.

- Biện pháp: Review kỹ schema với cả nhóm trước khi code, đối chiếu lại với đặc tả yêu cầu trước khi triển khai.

- Rủi ro: Hai thành viên vừa làm Backend vừa Frontend nên dễ chồng chéo công việc, ảnh hưởng tiến độ.

- Biện pháp: Phân chia rõ module phụ trách theo bảng phân công, họp nhanh (standup) định kỳ để đồng bộ tiến độ.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có — đây là kế hoạch sprint ban đầu, chưa triển khai.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-02

| Mã sprint | SP-02 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 01/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 14/10/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện các danh sách/trạng thái truyện cho người đọc và xây dựng nền tảng chính sách truy cập nội dung trả phí: Free/Paid/Mixed, quản lý gói đọc theo tháng, giá truyện trả phí và ghi nhận lượt đọc.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Duyệt danh sách truyện (Mới cập nhật, Mới phát hành, Đọc nhiều nhất) | Trung bình | 3 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-12 | Cập nhật trạng thái truyện (Đang phát hành / Đã hoàn thành) | Thấp | 2 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-04 | Quản lý chính sách truy cập truyện (Miễn phí / Trả phí / Kết hợp) | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-05 | Quản lý chương đọc thử miễn phí cho truyện trả phí | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-06 | Quản lý gói đọc theo tháng (Tạo, Cập nhật, Ngừng cung cấp) | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-07 | Quản lý giá truyện trả phí (Thiết lập / Điều chỉnh) | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-29 | Xem trạng thái gói đang sử dụng | Thấp | 2 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-09 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng duyệt danh sách truyện & cập nhật trạng thái truyện | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 04/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize, ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng API chính sách truy cập truyện & chương đọc thử miễn phí | Bùi Phước Tính | 08/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize |
| Xây dựng API quản lý gói đọc theo tháng & giá truyện trả phí | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 10/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize |
| Xây dựng UI trang gói đọc theo tháng (xem trạng thái đang dùng) | Bùi Phước Tính | 12/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng cơ chế ghi nhận lượt đọc mỗi khi thành viên mở chương | Hồ Anh Kha | 13/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize, MySQL |
| Kiểm thử các API chính sách truy cập & gói đọc theo tháng | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 14/10/2026 | Postman |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Chính sách truy cập (Free/Paid/Mixed) có nhiều trường hợp kết hợp (chương thử miễn phí trong truyện trả phí), dễ sót logic.

- Biện pháp: Liệt kê đầy đủ các case truy cập trước khi code, viết test case cho từng trường hợp trước khi merge.

- Rủi ro: Thiết kế gói đọc theo tháng chưa tính hết các trường hợp thay đổi mức phí/phạm vi giữa chừng, ảnh hưởng đến sprint sau (thanh toán).

- Biện pháp: Thống nhất rõ mô hình dữ liệu gói đọc (tên, phí, thời hạn, phạm vi) với cả nhóm trước khi triển khai giao dịch thanh toán ở Sprint 3.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có — đây là kế hoạch sprint ban đầu, chưa triển khai.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-03

| Mã sprint | SP-03 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 15/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 28/10/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Cho phép thành viên đọc chương trả phí khi có quyền hợp lệ, xác định quyền truy cập kết hợp giữa gói và truyện đã mua, và hoàn thiện luồng đăng ký gói đọc theo tháng có thanh toán, gia hạn, cùng cơ chế xử lý lỗi giao dịch.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-25 | Đọc chương trả phí (có kiểm tra quyền truy cập) | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-26 | Xác định quyền truy cập kết hợp (Gói đọc theo tháng + Truyện đã mua) | Cao | 5 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-27 | Đăng ký gói đọc theo tháng (Chọn gói & Thanh toán) | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-28 | Gia hạn gói đọc theo tháng | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-08 | Quản lý giao dịch & xử lý lỗi cập nhật quyền truy cập | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-31 | Xem danh sách truyện đã mua | Thấp | 2 | Hồ Anh Kha | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng middleware kiểm tra quyền đọc (gói + đã mua, tránh thu phí trùng) | Hồ Anh Kha | 18/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize (middleware), JWT, bcrypt |
| Xây dựng UI đọc chương (khoá/mở nội dung theo quyền truy cập) | Bùi Phước Tính | 20/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Tích hợp cổng thanh toán cho đăng ký & gia hạn gói đọc theo tháng | Bùi Phước Tính | 23/10/2026 | VNPay/MoMo Sandbox |
| Xây dựng UI đăng ký/gia hạn gói đọc theo tháng | Hồ Anh Kha | 25/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng cơ chế xử lý lỗi giao dịch (thanh toán OK nhưng cập nhật quyền lỗi) | Bùi Phước Tính | 27/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize (DB Transaction) |
| Xây dựng UI trang danh sách truyện đã mua | Hồ Anh Kha | 28/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Logic xác định quyền đọc kết hợp (gói + đã mua) dễ sai sót, gây thu phí trùng hoặc chặn nhầm quyền truy cập hợp lệ.

- Biện pháp: Viết unit test riêng cho middleware kiểm tra quyền truy cập, review logic kỹ trước khi merge code.

- Rủi ro: Tích hợp cổng thanh toán Sandbox lần đầu có thể gặp lỗi callback/webhook, mất nhiều thời gian debug.

- Biện pháp: Bắt đầu tích hợp thanh toán sớm trong sprint, đọc kỹ tài liệu Sandbox và test API bằng Postman trước khi nối Frontend.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có — đây là kế hoạch sprint ban đầu, chưa triển khai.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-04

| Mã sprint | SP-04 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 29/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 11/11/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện luồng mua truyện một lần, lịch sử giao dịch, ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc, theo dõi/yêu thích truyện, nhận thông báo chương mới, và bắt đầu chức năng kiểm duyệt nội dung thảo luận cho Admin.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-30 | Mua truyện (Thanh toán một lần) | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-32 | Xem lịch sử thanh toán / giao dịch | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-33 | Ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-34 | Xem danh sách truyện đang đọc | Thấp | 2 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-35 | Theo dõi / Yêu thích truyện | Thấp | 2 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-36 | Nhận thông báo khi có chương mới | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-10 | Kiểm duyệt nội dung thảo luận (Xử lý báo cáo, vi phạm) | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng API mua truyện (thanh toán một lần) tích hợp cổng thanh toán | Bùi Phước Tính | 02/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, VNPay/MoMo Sandbox |
| Xây dựng UI trang lịch sử thanh toán / giao dịch | Hồ Anh Kha | 04/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng API ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc (resume reading) | Bùi Phước Tính | 06/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, MySQL |
| Xây dựng UI trang truyện đang đọc | Hồ Anh Kha | 07/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng chức năng theo dõi/yêu thích truyện & thông báo chương mới | Bùi Phước Tính | 09/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, Web Push API, Socket.IO |
| Xây dựng khu vực thảo luận theo chương & chức năng kiểm duyệt | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 11/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, ReactJS, TailwindCSS |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Xử lý trường hợp thanh toán thành công nhưng cập nhật quyền truy cập thất bại (đồng bộ dữ liệu) khá phức tạp.

- Biện pháp: Dùng transaction ở tầng CSDL, xây dựng cơ chế kiểm tra/đối soát lại các giao dịch treo.

- Rủi ro: Tính năng thông báo chương mới cần đảm bảo thành viên nhận được kịp thời ngay cả khi không mở tab website liên tục.

- Biện pháp: Dùng Web Push API kết hợp Service Worker để đẩy thông báo ngay cả khi trình duyệt chạy nền; kết hợp Socket.IO để cập nhật realtime khi thành viên đang mở web.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có — đây là kế hoạch sprint ban đầu, chưa triển khai.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-05

| Mã sprint | SP-05 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/11/2026 |
| Thời gian kết thúc | 25/11/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản thành viên, khu vực thảo luận (đăng & xem bình luận theo chương), toàn bộ các chức năng thống kê/báo cáo cho Admin, và kiểm thử tích hợp toàn hệ thống trước khi hoàn tất dự án.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Quản lý tài khoản thành viên (Xem, Hạn chế, Tạm ngừng) | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-13 | Xem thống kê lượt đọc (theo Truyện & Chương) | Trung bình | 3 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-14 | Xem thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | Cao | 5 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-15 | Xem thống kê doanh thu mua truyện | Cao | 5 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-16 | Xem thống kê xếp hạng nội dung (Đọc/Theo dõi/Mua/Thảo luận nhiều nhất, Thể loại quan tâm) | Cao | 5 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-17 | Xem thống kê thành viên & giao dịch | Trung bình | 3 | Bùi Phước Tính | To Do |
| US-37 | Đăng bình luận thảo luận theo từng chương | Trung bình | 3 | Hồ Anh Kha | To Do |
| US-38 | Xem & tham gia thảo luận chương | Thấp | 2 | Bùi Phước Tính | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng quản lý tài khoản thành viên (hạn chế/tạm ngừng) | Hồ Anh Kha | 14/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize |
| Xây dựng khu vực đăng & xem bình luận theo chương | Bùi Phước Tính | 16/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng API thống kê lượt đọc, doanh thu gói & doanh thu mua truyện | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 19/11/2026 | MySQL (Aggregate Query) |
| Xây dựng API thống kê xếp hạng nội dung & thống kê thành viên/giao dịch | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 21/11/2026 | MySQL (Aggregate Query) |
| Xây dựng Dashboard thống kê (biểu đồ doanh thu, xếp hạng nội dung) | Bùi Phước Tính | 23/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS, Recharts |
| Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống & sửa lỗi cuối cùng | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 25/11/2026 | Postman, Jest |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Khối lượng công việc thống kê & dashboard khá nặng, dồn vào sprint cuối nên dễ trễ deadline.

- Biện pháp: Ưu tiên hoàn thành API thống kê trước; nếu thiếu thời gian, dashboard có thể hiển thị dạng bảng số liệu thay vì biểu đồ.

- Rủi ro: Thời gian kiểm thử tích hợp toàn hệ thống ở cuối sprint khá ngắn, có thể không phát hiện hết lỗi.

- Biện pháp: Test song song từng module ngay khi hoàn thành trong sprint, không dồn toàn bộ việc kiểm thử vào ngày cuối.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có — đây là kế hoạch sprint ban đầu, chưa triển khai.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.