## Project Information
I. Requirements
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN Admin có thể tạo và quản lý các bộ truyện được phát hành trên hệ thống. Mỗi truyện có các thông tin cơ bản như tên truyện, ảnh bìa, giới thiệu nội dung, tác giả, thể loại, tình trạng phát hành và các thông tin mô tả cần thiết khác. Một truyện có thể thuộc một hoặc nhiều thể loại để hỗ trợ việc phân loại, tìm kiếm và giới thiệu nội dung đến người đọc. Mỗi bộ truyện bao gồm nhiều chương. Sau khi tạo truyện, Admin có thể tạo hoặc tải lên các chương của truyện, xác định số thứ tự chương, tên chương, nội dung và thời điểm phát hành. Các chương có thể được chuẩn bị trước và công bố vào thời điểm phù hợp. Trong quá trình vận hành, Admin có thể chỉnh sửa thông tin truyện hoặc nội dung từng chương khi phát hiện sai sót hoặc cần cập nhật. Admin có thể thiết lập chính sách truy cập cho từng bộ truyện: hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn trả phí hoặc kết hợp. Với truyện trả phí, Admin có thể chọn một số chương đọc miễn phí (ví dụ các chương đầu) để giới thiệu nội dung; các chương còn lại chỉ truy cập được khi thành viên có quyền đọc hợp lệ. Người đọc có thể xem trang thông tin truyện (ảnh bìa, tên, giới thiệu, tác giả, thể loại, tình trạng phát hành, danh sách chương kèm trạng thái truy cập), tìm kiếm truyện theo tên/tác giả/thể loại, và duyệt các danh sách như truyện mới cập nhật, mới phát hành, được đọc nhiều... Đối với chương trả phí, hệ thống kiểm tra quyền đọc của thành viên trước khi cho phép truy cập, thông qua: (1) gói đọc theo tháng còn hiệu lực, hoặc (2) đã mua riêng bộ truyện đó. Admin quản lý các gói đọc theo tháng (tên gói, mức phí, thời hạn, phạm vi nội dung) và mức phí của từng truyện trả phí. Nếu thành viên có cả hai quyền, hệ thống xác định quyền truy cập hợp lý để không thu phí trùng. Mọi giao dịch đăng ký gói/mua truyện được ghi nhận; thành viên xem được lịch sử thanh toán, gói đang dùng, ngày bắt đầu/hết hạn. Giao dịch thất bại thì quyền đọc không kích hoạt; nếu thanh toán thành công nhưng cập nhật quyền lỗi thì hệ thống cần kiểm tra và xử lý để đảm bảo quyền lợi thành viên. Hệ thống ghi nhận tiến độ đọc để thành viên tiếp tục đọc từ vị trí gần nhất; thành viên có thể theo dõi truyện đang đọc, đã mua, quan tâm/yêu thích, và nhận thông báo khi truyện theo dõi có chương mới. Mỗi chương có khu vực thảo luận riêng để thành viên đăng bình luận, trao đổi. Admin theo dõi, kiểm duyệt nội dung vi phạm/spam và xử lý tài khoản vi phạm; Admin cũng quản lý danh sách thành viên, có thể hạn chế/tạm ngừng tài khoản vi phạm. Admin cập nhật trạng thái truyện (đang phát hành/đã hoàn thành) khi có chương mới hoặc truyện kết thúc. Hệ thống ghi nhận số lượt đọc theo truyện/chương để phục vụ thống kê. Admin có thể thống kê: số lượng thành viên, số đang dùng gói tháng, số đăng ký mới, số lượt gia hạn, số lượt mua truyện, tình trạng giao dịch; doanh thu gói đọc theo tháng (số gói bán, gia hạn, doanh thu theo gói/thời gian); doanh thu mua truyện (lượt mua, doanh thu từng truyện, tổng doanh thu theo thời gian); và các thống kê nội dung (truyện đọc nhiều nhất, nhiều người theo dõi, nhiều lượt mua, chương nhiều lượt đọc/thảo luận, thể loại được quan tâm nhiều). YÊU CẦU KỸ THUẬT: Hệ thống theo kiến trúc client–server, backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application theo đúng đặc tả gốc của đề bài. Web application cung cấp đầy đủ chức năng cho mọi người dùng hệ thống (Admin và người dùng). Mobile application cung cấp chức năng cho phía user/khách hàng (tìm kiếm, đọc truyện, mua gói/mua truyện, theo dõi tiến độ đọc, nhận thông báo, thảo luận). GHI CHÚ PHẠM VI TRIỂN KHAI CỦA NHÓM: Nhóm triển khai đầy đủ cả Web Application (đầy đủ chức năng cho Admin và người dùng) và Mobile Application (chức năng dành cho người đọc/thành viên), dùng chung một backend RESTful API theo đúng yêu cầu của đề bài.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Hồ Anh Kha | https://github.com/Kha206 | Product Owner, Dev | 2026-10-09 | 2026-07-10
2 | Bùi Phước Tính | https://github.com/samsungj87078-jpg | ScrumMaster, Dev | 2026-10-09 | 2026-07-10

## Product backlog
STORY READER PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Mã Story | Tên Story | Điểm | Nền tảng
Actor: là Admin, tôi muốn
1 | Quản lý thông tin truyện (Tạo, Chỉnh sửa) | 5 | Web
2 | Quản lý thể loại truyện (Gán nhiều thể loại) | 3 | Web
3 | Quản lý chương truyện (Tạo, Tải lên, Chỉnh sửa, Lên lịch phát hành) | 8 | Web
4 | Quản lý chính sách truy cập truyện (Miễn phí / Trả phí / Kết hợp) | 5 | Web
5 | Quản lý chương đọc thử miễn phí cho truyện trả phí | 3 | Web
6 | Quản lý gói đọc theo tháng (Tạo, Cập nhật, Ngừng cung cấp) | 5 | Web
7 | Quản lý giá truyện trả phí (Thiết lập / Điều chỉnh) | 3 | Web
8 | Quản lý giao dịch & xử lý lỗi cập nhật quyền truy cập | 5 | Web
9 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương | 3 | Web
10 | Kiểm duyệt nội dung thảo luận (Xử lý báo cáo, vi phạm) | 5 | Web
11 | Quản lý tài khoản thành viên (Xem, Hạn chế, Tạm ngừng) | 3 | Web
12 | Cập nhật trạng thái truyện (Đang phát hành / Đã hoàn thành) | 2 | Web
13 | Xem thống kê lượt đọc (theo Truyện & Chương) | 3 | Web
14 | Xem thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | 5 | Web
15 | Xem thống kê doanh thu mua truyện | 5 | Web
16 | Xem thống kê xếp hạng nội dung (Đọc nhiều nhất, Theo dõi nhiều nhất, Mua nhiều nhất, Thảo luận nhiều nhất, Thể loại được quan tâm) | 5 | Web
17 | Xem thống kê thành viên & giao dịch | 3 | Web
Actor: là khách vãng lai (chưa đăng nhập), tôi muốn
18 | Xem trang thông tin truyện | 2 | Web + Mobile
19 | Xem danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 2 | Web + Mobile
20 | Tìm kiếm truyện (theo Tên, Tác giả, Thể loại) | 3 | Web + Mobile
21 | Duyệt danh sách truyện (Mới cập nhật, Mới phát hành, Đọc nhiều nhất) | 3 | Web + Mobile
Actor: là thành viên (đã đăng ký), tôi muốn
22 | Đăng ký tài khoản | 2 | Web + Mobile
23 | Đăng nhập | 1 | Web + Mobile
24 | Đăng xuất | 1 | Web + Mobile
25 | Đọc chương trả phí (có kiểm tra quyền truy cập) | 5 | Web + Mobile
26 | Xác định quyền truy cập kết hợp (Gói đọc theo tháng + Truyện đã mua) | 5 | Web + Mobile
27 | Đăng ký gói đọc theo tháng (Chọn gói & Thanh toán) | 5 | Web + Mobile
28 | Gia hạn gói đọc theo tháng | 3 | Web + Mobile
29 | Xem trạng thái gói đang sử dụng | 2 | Web + Mobile
30 | Mua truyện (Thanh toán một lần) | 5 | Web + Mobile
31 | Xem danh sách truyện đã mua | 2 | Web + Mobile
32 | Xem lịch sử thanh toán / giao dịch | 3 | Web + Mobile
33 | Ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc | 5 | Web + Mobile
34 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | Web + Mobile
35 | Theo dõi / Yêu thích truyện | 2 | Web + Mobile
36 | Nhận thông báo khi có chương mới | 3 | Web + Mobile
37 | Đăng bình luận thảo luận theo từng chương | 3 | Web + Mobile
38 | Xem & tham gia thảo luận chương | 2 | Web + Mobile
| TỔNG ĐIỂM | 132

## Sprint backlog
STORY READER PROJECT - SPRINT BACKLOG
Mã Story | Tên Story | Điểm | Tên Dev | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày BĐ thực tế | Ngày KT thực tế | Điểm thực tế | Ghi chú | Nền tảng
Sprint 1
1 | Quản lý thông tin truyện (Tạo, Chỉnh sửa) | 5 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
2 | Quản lý thể loại truyện (Gán nhiều thể loại) | 3 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
3 | Quản lý chương truyện (Tạo, Tải lên, Chỉnh sửa, Lên lịch phát hành) | 8 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
22 | Đăng ký tài khoản | 2 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
23 | Đăng nhập | 1 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
24 | Đăng xuất | 1 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
18 | Xem trang thông tin truyện | 2 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
19 | Xem danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 2 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
20 | Tìm kiếm truyện (theo Tên, Tác giả, Thể loại) | 3 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 |  |  |  |  | Web
| Tổng điểm Sprint 1 | 27
Sprint 2
21 | Duyệt danh sách truyện (Mới cập nhật, Mới phát hành, Đọc nhiều nhất) | 3 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
12 | Cập nhật trạng thái truyện (Đang phát hành / Đã hoàn thành) | 2 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
4 | Quản lý chính sách truy cập truyện (Miễn phí / Trả phí / Kết hợp) | 5 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
5 | Quản lý chương đọc thử miễn phí cho truyện trả phí | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
6 | Quản lý gói đọc theo tháng (Tạo, Cập nhật, Ngừng cung cấp) | 5 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
7 | Quản lý giá truyện trả phí (Thiết lập / Điều chỉnh) | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
29 | Xem trạng thái gói đang sử dụng | 2 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
9 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 |  |  |  |  | Web
| Tổng điểm Sprint 2 | 26
Sprint 3
25 | Đọc chương trả phí (có kiểm tra quyền truy cập) | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  |  |  | Web
26 | Xác định quyền truy cập kết hợp (Gói đọc theo tháng + Truyện đã mua) | 5 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  |  |  | Web
27 | Đăng ký gói đọc theo tháng (Chọn gói & Thanh toán) | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  |  |  | Web
28 | Gia hạn gói đọc theo tháng | 3 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  |  |  | Web
8 | Quản lý giao dịch & xử lý lỗi cập nhật quyền truy cập | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  |  |  | Web
31 | Xem danh sách truyện đã mua | 2 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026 |  |  |  |  | Web
| Tổng điểm Sprint 3 | 25
Sprint 4
30 | Mua truyện (Thanh toán một lần) | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 |  |  |  |  | Web
32 | Xem lịch sử thanh toán / giao dịch | 3 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026 |  |  |  |  | Web
33 | Ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 |  |  |  |  | Web
34 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026 |  |  |  |  | Web
35 | Theo dõi / Yêu thích truyện | 2 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 |  |  |  |  | Web
36 | Nhận thông báo khi có chương mới | 3 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026 |  |  |  |  | Web
10 | Kiểm duyệt nội dung thảo luận (Xử lý báo cáo, vi phạm) | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 |  |  |  |  | Web
| Tổng điểm Sprint 4 | 25
Sprint 5
11 | Quản lý tài khoản thành viên (Xem, Hạn chế, Tạm ngừng) | 3 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
13 | Xem thống kê lượt đọc (theo Truyện & Chương) | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
14 | Xem thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | 5 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
15 | Xem thống kê doanh thu mua truyện | 5 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
16 | Xem thống kê xếp hạng nội dung (Đọc nhiều nhất, Theo dõi nhiều nhất, Mua nhiều nhất, Thảo luận nhiều nhất, Thể loại được quan tâm) | 5 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
17 | Xem thống kê thành viên & giao dịch | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
37 | Đăng bình luận thảo luận theo từng chương | 3 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
38 | Xem & tham gia thảo luận chương | 2 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  | Web
| Tổng điểm Sprint 5 | 29
Sprint 6
M1 | Xây dựng màn hình Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất (Mobile) | 3 | Bùi Phước Tính | 26/11/2026 | 09/12/2026 |  |  |  | US-22,23,24 | Mobile
M2 | Xây dựng màn hình Trang chủ, Tìm kiếm & Danh sách truyện (Mobile) | 3 | Hồ Anh Kha | 26/11/2026 | 09/12/2026 |  |  |  | US-18,19,20,21 | Mobile
M3 | Xây dựng màn hình Đọc chương, kiểm tra quyền truy cập (Mobile) | 5 | Bùi Phước Tính | 26/11/2026 | 09/12/2026 |  |  |  | US-25,26 | Mobile
M4 | Xây dựng màn hình Đăng ký gói đọc / Mua truyện & Thanh toán (Mobile) | 5 | Hồ Anh Kha | 26/11/2026 | 09/12/2026 |  |  |  | US-27,28,29,30,31,32 | Mobile
M5 | Xây dựng màn hình Tiến độ đọc, Yêu thích & Thông báo (Mobile) | 5 | Bùi Phước Tính | 26/11/2026 | 09/12/2026 |  |  |  | US-33,34,35,36 | Mobile
M6 | Xây dựng màn hình Thảo luận theo chương (Mobile) | 3 | Hồ Anh Kha | 26/11/2026 | 09/12/2026 |  |  |  | US-37,38 | Mobile
| Tổng điểm Sprint 6 | 24