SPRINT PLANNING

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN — NHÓM 10

Phạm vi: Web Application (Sprint 1-5) + Mobile Application (Sprint 6-7)

# Sprint 1 | 17/09/2026 – 30/09/2026 | 27 Story Points

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện các chức năng nền tảng của hệ thống quản lý đọc truyện trên Web.

- Admin có thể tạo/chỉnh sửa thông tin truyện, quản lý thể loại và quản lý chương truyện.

- Hoàn thiện đăng ký, đăng nhập và đăng xuất cho thành viên.

- Khách vãng lai có thể xem thông tin truyện, danh sách chương và tìm kiếm truyện.

- Tạo nền tảng API và dữ liệu để tiếp tục triển khai các chức năng trả phí, thanh toán, đọc truyện và thống kê ở các Sprint sau.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| Story | Mô tả | Points | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Quản lý thông tin truyện (Tạo, Chỉnh sửa) | 5 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-02 | Quản lý thể loại truyện (Gán nhiều thể loại) | 3 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-03 | Quản lý chương truyện (Tạo, Tải lên, Chỉnh sửa, Lên lịch phát hành) | 8 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-22 | Đăng ký tài khoản | 2 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-23 | Đăng nhập | 1 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-24 | Đăng xuất | 1 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-18 | Xem trang thông tin truyện | 2 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-19 | Xem danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 2 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |
| US-20 | Tìm kiếm truyện (theo Tên, Tác giả, Thể loại) | 3 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026 | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu và thiết kế CSDL truyện – thể loại – chương | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 17/09–19/09/2026 | MySQL + Backend |
| Quản lý thông tin truyện: API + giao diện | Hồ Anh Kha | 19/09–24/09/2026 | RESTful API + Web |
| Quản lý chương: tạo/tải lên/chỉnh sửa/lên lịch | Hồ Anh Kha | 21/09–29/09/2026 | RESTful API + Web |
| Quản lý thể loại và gán nhiều thể loại | Bùi Phước Tính | 17/09–22/09/2026 | RESTful API + Web |
| Đăng ký tài khoản | Bùi Phước Tính | 17/09–20/09/2026 | RESTful API + Web |
| Đăng nhập | Hồ Anh Kha | 20/09–23/09/2026 | RESTful API + Web |
| Đăng xuất | Bùi Phước Tính | 21/09–23/09/2026 | RESTful API + Web |
| Trang thông tin truyện | Hồ Anh Kha | 24/09–27/09/2026 | Web |
| Danh sách chương + trạng thái truy cập | Bùi Phước Tính | 24/09–27/09/2026 | Web |
| Tìm kiếm theo tên/tác giả/thể loại | Hồ Anh Kha | 27/09–29/09/2026 | Web + API |
| Tích hợp, kiểm thử và sửa lỗi | Cả nhóm | 29/09–30/09/2026 | Git + API testing |

## 4. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 17/09–18/09 | Phân tích yêu cầu, CSDL, API; bắt đầu đăng ký và thể loại. |
| 19/09–20/09 | Đăng ký; triển khai CRUD thông tin truyện. |
| 21/09–23/09 | Đăng nhập/đăng xuất; tiếp tục truyện và thể loại. |
| 24/09–26/09 | Quản lý chương; trang thông tin; danh sách chương. |
| 27/09–29/09 | Tìm kiếm; tích hợp Web với API; hoàn thiện các Story. |
| 30/09 | Kiểm thử, sửa lỗi, demo và chốt Sprint. |

## 5. Definition of Done

- Chức năng đáp ứng đúng mô tả Story và chạy được trên Web.

- Backend cung cấp RESTful API cho Web sử dụng.

- Dữ liệu được lưu/truy xuất đúng và có kiểm tra lỗi đầu vào.

- Các luồng tài khoản, truyện, thể loại, chương, xem và tìm kiếm được kiểm thử.

- Code được commit lên Git và tích hợp thành phiên bản demo Sprint 1.

## 6. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Khối lượng Sprint 27 điểm tương đối lớn

- Biện pháp: Theo dõi tiến độ hằng ngày, ưu tiên các Story nền tảng và xử lý blocker sớm.

- Rủi ro: Quản lý chương có nhiều thao tác

- Biện pháp: Ưu tiên CRUD trước, sau đó hoàn thiện upload và lên lịch phát hành.

- Rủi ro: Backend và Web phụ thuộc API contract

- Biện pháp: Thống nhất request/response trước khi tích hợp; dùng dữ liệu mẫu khi cần.

- Rủi ro: Quan hệ truyện – thể loại – chương dễ phát sinh lỗi

- Biện pháp: Thiết kế khóa ngoại/quan hệ rõ ràng và kiểm thử CRUD.

- Rủi ro: Tìm kiếm phụ thuộc dữ liệu đã có

- Biện pháp: Triển khai sau khi CRUD truyện và thể loại hoàn thiện.

## 7. Sprint Planning Update

- Sprint Backlog đã xác định Sprint 1 gồm 9 Story, tổng 27 Story Points, thời gian 17/09/2026–30/09/2026 và phân công cho Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính. Lý do cập nhật: Cụ thể hóa yêu cầu nghiệp vụ thành các Story và công việc có thể theo dõi trong Sprint.

## 8. Thông tin Sprint

| Mã Sprint | SP-01 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 17/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 30/09/2026 |
| Tổng điểm | 27 |

# Sprint 2 | 01/10/2026 – 14/10/2026 | 26 Story Points

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện các danh sách/trạng thái truyện phục vụ người đọc trên Web.

- Xây dựng nền tảng chính sách truy cập nội dung trả phí: Free/Paid/Mixed.

- Quản lý gói đọc theo tháng và giá truyện trả phí.

- Bắt đầu ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương để phục vụ thống kê sau này.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| Story | Mô tả | Points | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Duyệt danh sách truyện (Mới cập nhật, Mới phát hành, Đọc nhiều nhất) | 3 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |
| US-12 | Cập nhật trạng thái truyện (Đang phát hành / Đã hoàn thành) | 2 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |
| US-04 | Quản lý chính sách truy cập truyện (Miễn phí / Trả phí / Kết hợp) | 5 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |
| US-05 | Quản lý chương đọc thử miễn phí cho truyện trả phí | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |
| US-06 | Quản lý gói đọc theo tháng (Tạo, Cập nhật, Ngừng cung cấp) | 5 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |
| US-07 | Quản lý giá truyện trả phí (Thiết lập / Điều chỉnh) | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |
| US-29 | Xem trạng thái gói đang sử dụng | 2 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |
| US-09 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026 | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng duyệt danh sách truyện & cập nhật trạng thái truyện | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 01/10–04/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize + ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng API chính sách truy cập truyện & chương đọc thử miễn phí | Bùi Phước Tính | 05/10–08/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize |
| Xây dựng API quản lý gói đọc theo tháng & giá truyện trả phí | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 08/10–10/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize |
| Xây dựng UI trang gói đọc theo tháng (xem trạng thái đang dùng) | Bùi Phước Tính | 10/10–12/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng cơ chế ghi nhận lượt đọc mỗi khi thành viên mở chương | Hồ Anh Kha | 11/10–13/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize, MySQL |
| Kiểm thử các API chính sách truy cập & gói đọc theo tháng | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 14/10/2026 | Postman |

## 4. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 01/10–03/10 | Xây dựng chức năng duyệt danh sách truyện & cập nhật trạng thái truyện. |
| 04/10–07/10 | Xây dựng chính sách truy cập truyện & chương đọc thử miễn phí. |
| 08/10–10/10 | Xây dựng gói đọc theo tháng & giá truyện trả phí. |
| 11/10–12/10 | Xây dựng UI gói đọc & ghi nhận lượt đọc. |
| 13/10–14/10 | Kiểm thử, sửa lỗi, demo và chốt Sprint. |

## 5. Definition of Done

- Chính sách truy cập truyện (Free/Paid/Mixed) và chương đọc thử hoạt động đúng.

- Gói đọc theo tháng và giá truyện trả phí có thể tạo/cập nhật qua API.

- Lượt đọc được ghi nhận chính xác mỗi khi mở chương.

- Danh sách truyện (mới cập nhật, mới phát hành, đọc nhiều) hiển thị đúng dữ liệu.

- Code được commit lên Git và tích hợp thành phiên bản demo Sprint 2.

## 6. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Chính sách truy cập (Free/Paid/Mixed) có nhiều trường hợp kết hợp (chương thử miễn phí trong truyện trả phí), dễ sót logic.

- Biện pháp: Liệt kê đầy đủ các case truy cập trước khi code, viết test case cho từng trường hợp trước khi merge.

- Rủi ro: Thiết kế gói đọc theo tháng chưa tính hết các trường hợp thay đổi mức phí/phạm vi giữa chừng, ảnh hưởng đến Sprint sau (thanh toán).

- Biện pháp: Thống nhất rõ mô hình dữ liệu gói đọc (tên, phí, thời hạn, phạm vi) với cả nhóm trước khi triển khai giao dịch thanh toán ở Sprint 3.

## 7. Sprint Planning Update

- Không có thay đổi so với kế hoạch ban đầu — Sprint 2 triển khai đúng theo Product Backlog đã thống nhất.

## 8. Thông tin Sprint

| Mã Sprint | SP-02 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 01/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 14/10/2026 |
| Tổng điểm | 26 |

# Sprint 3 | 15/10/2026 – 28/10/2026 | 25 Story Points

## 1. Mục tiêu Sprint

- Cho phép thành viên đọc chương trả phí khi có quyền hợp lệ.

- Xác định quyền truy cập kết hợp giữa gói đọc theo tháng và truyện đã mua.

- Hoàn thiện luồng đăng ký gói đọc theo tháng có thanh toán và gia hạn.

- Xây dựng cơ chế xử lý lỗi giao dịch để bảo vệ quyền lợi thành viên.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| Story | Mô tả | Points | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-25 | Đọc chương trả phí (có kiểm tra quyền truy cập) | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026 | To Do |
| US-26 | Xác định quyền truy cập kết hợp (Gói đọc theo tháng + Truyện đã mua) | 5 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026 | To Do |
| US-27 | Đăng ký gói đọc theo tháng (Chọn gói & Thanh toán) | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026 | To Do |
| US-28 | Gia hạn gói đọc theo tháng | 3 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026 | To Do |
| US-08 | Quản lý giao dịch & xử lý lỗi cập nhật quyền truy cập | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026 | To Do |
| US-31 | Xem danh sách truyện đã mua | 2 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026 | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng middleware kiểm tra quyền đọc (gói + đã mua, tránh thu phí trùng) | Hồ Anh Kha | 15/10–18/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize (middleware), JWT, bcrypt |
| Xây dựng UI đọc chương (khoá/mở nội dung theo quyền truy cập) | Bùi Phước Tính | 18/10–20/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Tích hợp cổng thanh toán cho đăng ký & gia hạn gói đọc theo tháng | Bùi Phước Tính | 21/10–23/10/2026 | VNPay/MoMo Sandbox |
| Xây dựng UI đăng ký/gia hạn gói đọc theo tháng | Hồ Anh Kha | 23/10–25/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng cơ chế xử lý lỗi giao dịch (thanh toán OK nhưng cập nhật quyền lỗi) | Bùi Phước Tính | 26/10–27/10/2026 | Node.js, Express, Sequelize (DB Transaction) |
| Xây dựng UI trang danh sách truyện đã mua | Hồ Anh Kha | 28/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |

## 4. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 15/10–17/10 | Xây dựng middleware kiểm tra quyền đọc kết hợp. |
| 18/10–20/10 | Xây dựng UI đọc chương trả phí. |
| 21/10–23/10 | Tích hợp thanh toán đăng ký/gia hạn gói đọc theo tháng. |
| 24/10–26/10 | Xây dựng cơ chế xử lý lỗi giao dịch & UI danh sách truyện đã mua. |
| 27/10–28/10 | Kiểm thử, sửa lỗi, demo và chốt Sprint. |

## 5. Definition of Done

- Middleware kiểm tra quyền đọc (gói + đã mua) hoạt động chính xác, không thu phí trùng.

- Đăng ký/gia hạn gói đọc theo tháng thanh toán thành công qua Sandbox.

- Đọc chương trả phí hiển thị đúng theo quyền truy cập của thành viên.

- Giao dịch lỗi được xử lý đúng cơ chế (transaction, không mất quyền lợi thành viên).

- Code được commit lên Git và tích hợp thành phiên bản demo Sprint 3.

## 6. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Logic xác định quyền đọc kết hợp (gói + đã mua) dễ sai sót, gây thu phí trùng hoặc chặn nhầm quyền truy cập hợp lệ.

- Biện pháp: Viết unit test riêng cho middleware kiểm tra quyền truy cập, review logic kỹ trước khi merge code.

- Rủi ro: Tích hợp cổng thanh toán Sandbox lần đầu có thể gặp lỗi callback/webhook, mất nhiều thời gian debug.

- Biện pháp: Bắt đầu tích hợp thanh toán sớm trong sprint, đọc kỹ tài liệu Sandbox và test API bằng Postman trước khi nối Frontend.

## 7. Sprint Planning Update

- Không có thay đổi so với kế hoạch ban đầu — Sprint 3 triển khai đúng theo Product Backlog đã thống nhất.

## 8. Thông tin Sprint

| Mã Sprint | SP-03 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 15/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 28/10/2026 |
| Tổng điểm | 25 |

# Sprint 4 | 29/10/2026 – 11/11/2026 | 25 Story Points

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện luồng mua truyện một lần và lịch sử giao dịch.

- Ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc cho thành viên.

- Xây dựng chức năng theo dõi/yêu thích truyện và nhận thông báo chương mới.

- Bắt đầu chức năng kiểm duyệt nội dung thảo luận cho Admin.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| Story | Mô tả | Points | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-30 | Mua truyện (Thanh toán một lần) | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 | To Do |
| US-32 | Xem lịch sử thanh toán / giao dịch | 3 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026 | To Do |
| US-33 | Ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 | To Do |
| US-34 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026 | To Do |
| US-35 | Theo dõi / Yêu thích truyện | 2 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 | To Do |
| US-36 | Nhận thông báo khi có chương mới | 3 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026 | To Do |
| US-10 | Kiểm duyệt nội dung thảo luận (Xử lý báo cáo, vi phạm) | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026 | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng API mua truyện (thanh toán một lần) tích hợp cổng thanh toán | Bùi Phước Tính | 29/10–02/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, VNPay/MoMo Sandbox |
| Xây dựng UI trang lịch sử thanh toán / giao dịch | Hồ Anh Kha | 02/11–04/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng API ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc (resume reading) | Bùi Phước Tính | 04/11–06/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, MySQL |
| Xây dựng UI trang truyện đang đọc | Hồ Anh Kha | 06/11–07/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng chức năng theo dõi/yêu thích truyện & thông báo chương mới | Bùi Phước Tính | 07/11–09/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize, Web Push API, Socket.IO |
| Xây dựng khu vực thảo luận theo chương & chức năng kiểm duyệt | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 09/11–11/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize + ReactJS, TailwindCSS |

## 4. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 29/10–31/10 | Xây dựng API & UI mua truyện (thanh toán một lần). |
| 01/11–03/11 | Xây dựng lịch sử thanh toán/giao dịch. |
| 04/11–06/11 | Xây dựng ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc. |
| 07/11–09/11 | Xây dựng theo dõi/yêu thích truyện, thông báo chương mới, thảo luận & kiểm duyệt. |
| 10/11–11/11 | Kiểm thử, sửa lỗi, demo và chốt Sprint. |

## 5. Definition of Done

- Mua truyện (thanh toán một lần) hoạt động đúng, cập nhật quyền sở hữu truyện.

- Tiến độ đọc được lưu và khôi phục đúng vị trí đã đọc gần nhất.

- Theo dõi/yêu thích truyện và thông báo chương mới hoạt động đúng.

- Khu vực thảo luận & kiểm duyệt cơ bản hoạt động (đăng/xem, xử lý vi phạm).

- Code được commit lên Git và tích hợp thành phiên bản demo Sprint 4.

## 6. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Xử lý trường hợp thanh toán thành công nhưng cập nhật quyền truy cập thất bại (đồng bộ dữ liệu) khá phức tạp.

- Biện pháp: Dùng transaction ở tầng CSDL, xây dựng cơ chế kiểm tra/đối soát lại các giao dịch treo.

- Rủi ro: Tính năng thông báo chương mới cần đảm bảo thành viên nhận được kịp thời ngay cả khi không mở tab website liên tục.

- Biện pháp: Dùng Web Push API kết hợp Service Worker để đẩy thông báo ngay cả khi trình duyệt chạy nền; kết hợp Socket.IO để cập nhật realtime khi thành viên đang mở web.

## 7. Sprint Planning Update

- Không có thay đổi so với kế hoạch ban đầu — Sprint 4 triển khai đúng theo Product Backlog đã thống nhất.

## 8. Thông tin Sprint

| Mã Sprint | SP-04 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 29/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 11/11/2026 |
| Tổng điểm | 25 |

# Sprint 5 | 12/11/2026 – 25/11/2026 | 29 Story Points

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản thành viên và khu vực thảo luận (đăng & xem bình luận theo chương).

- Xây dựng toàn bộ các chức năng thống kê/báo cáo cho Admin.

- Kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống Web trước khi chuyển sang giai đoạn Mobile.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| Story | Mô tả | Points | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Quản lý tài khoản thành viên (Xem, Hạn chế, Tạm ngừng) | 3 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |
| US-13 | Xem thống kê lượt đọc (theo Truyện & Chương) | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |
| US-14 | Xem thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | 5 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |
| US-15 | Xem thống kê doanh thu mua truyện | 5 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |
| US-16 | Xem thống kê xếp hạng nội dung (Đọc/Theo dõi/Mua/Thảo luận nhiều nhất, Thể loại quan tâm) | 5 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |
| US-17 | Xem thống kê thành viên & giao dịch | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |
| US-37 | Đăng bình luận thảo luận theo từng chương | 3 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |
| US-38 | Xem & tham gia thảo luận chương | 2 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026 | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng quản lý tài khoản thành viên (hạn chế/tạm ngừng) | Hồ Anh Kha | 12/11–14/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize |
| Xây dựng khu vực đăng & xem bình luận theo chương | Bùi Phước Tính | 14/11–16/11/2026 | Node.js, Express, Sequelize + ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng API thống kê lượt đọc, doanh thu gói & doanh thu mua truyện | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 17/11–19/11/2026 | MySQL (Aggregate Query) |
| Xây dựng API thống kê xếp hạng nội dung & thống kê thành viên/giao dịch | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 20/11–21/11/2026 | MySQL (Aggregate Query) |
| Xây dựng Dashboard thống kê (biểu đồ doanh thu, xếp hạng nội dung) | Bùi Phước Tính | 22/11–23/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS, Recharts |
| Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống Web & sửa lỗi cuối cùng | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 24/11–25/11/2026 | Postman, Jest |

## 4. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 12/11–14/11 | Xây dựng quản lý tài khoản thành viên & khu vực thảo luận chi tiết. |
| 15/11–18/11 | Xây dựng API thống kê lượt đọc, doanh thu gói & doanh thu mua truyện. |
| 19/11–21/11 | Xây dựng API thống kê xếp hạng nội dung & thống kê thành viên/giao dịch. |
| 22/11–23/11 | Xây dựng Dashboard thống kê. |
| 24/11–25/11 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống Web, sửa lỗi, demo và chốt Sprint. |

## 5. Definition of Done

- Toàn bộ API thống kê (lượt đọc, doanh thu gói, doanh thu mua truyện, xếp hạng nội dung, thành viên & giao dịch) trả về đúng dữ liệu.

- Dashboard Admin hiển thị đầy đủ các chỉ số thống kê.

- Quản lý tài khoản thành viên (hạn chế/tạm ngừng) hoạt động đúng.

- Toàn bộ tính năng Web (Sprint 1-5) được kiểm thử tích hợp, không còn lỗi chặn (blocker).

- Code được commit lên Git, hoàn tất bản demo Web hoàn chỉnh.

## 6. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Khối lượng công việc thống kê & dashboard khá nặng, dồn vào sprint cuối của giai đoạn Web nên dễ trễ deadline.

- Biện pháp: Ưu tiên hoàn thành API thống kê trước; nếu thiếu thời gian, dashboard có thể hiển thị dạng bảng số liệu thay vì biểu đồ.

- Rủi ro: Thời gian kiểm thử tích hợp toàn hệ thống Web ở cuối sprint khá ngắn, có thể không phát hiện hết lỗi trước khi chuyển sang Mobile.

- Biện pháp: Test song song từng module ngay khi hoàn thành trong sprint, không dồn toàn bộ việc kiểm thử vào ngày cuối.

## 7. Sprint Planning Update

- Không có thay đổi so với kế hoạch ban đầu — Sprint 5 triển khai đúng theo Product Backlog đã thống nhất. Đây là Sprint cuối của giai đoạn Web.

## 8. Thông tin Sprint

| Mã Sprint | SP-05 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/11/2026 |
| Thời gian kết thúc | 25/11/2026 |
| Tổng điểm | 29 |

# Sprint 6 | 26/11/2026 – 09/12/2026 | 15 Story Points

## 1. Mục tiêu Sprint

- Bắt đầu triển khai Mobile Application (React Native) phục vụ thành viên theo đúng phạm vi đặc tả đề bài.

- Xây dựng đăng nhập/đăng xuất, xem thông tin truyện & danh sách chương trên Mobile.

- Xây dựng đọc chương trả phí có kiểm tra quyền truy cập trên Mobile.

- Xây dựng đăng ký/gia hạn gói đọc theo tháng trên Mobile.

- Tái sử dụng toàn bộ RESTful API đã xây dựng ở giai đoạn Web, không xây dựng lại backend.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| Story | Mô tả | Points | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-39 | Đăng nhập / Đăng xuất trên Mobile | 2 | Hồ Anh Kha | 26/11/2026 | 09/12/2026 | To Do |
| US-40 | Xem trang thông tin truyện & danh sách chương trên Mobile | 3 | Bùi Phước Tính | 26/11/2026 | 09/12/2026 | To Do |
| US-41 | Đọc chương trả phí trên Mobile (có kiểm tra quyền truy cập) | 5 | Hồ Anh Kha | 26/11/2026 | 09/12/2026 | To Do |
| US-42 | Đăng ký / Gia hạn gói đọc theo tháng trên Mobile (Thanh toán) | 5 | Bùi Phước Tính | 26/11/2026 | 09/12/2026 | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo dự án React Native, cấu hình kết nối RESTful API & JWT | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 26/11–28/11/2026 | React Native, JWT, bcrypt |
| Xây dựng màn hình đăng nhập/đăng xuất trên Mobile | Hồ Anh Kha | 28/11–30/11/2026 | React Native |
| Xây dựng màn hình thông tin truyện & danh sách chương trên Mobile | Bùi Phước Tính | 01/12–03/12/2026 | React Native |
| Xây dựng màn hình đọc chương trả phí (kiểm tra quyền qua API có sẵn) | Hồ Anh Kha | 03/12–06/12/2026 | React Native + middleware quyền truy cập (tái sử dụng) |
| Tích hợp thanh toán đăng ký/gia hạn gói đọc theo tháng trên Mobile | Bùi Phước Tính | 06/12–09/12/2026 | VNPay/MoMo Mobile SDK / WebView |

## 4. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 26/11–28/11 | Khởi tạo dự án React Native, kết nối API, cấu hình JWT. |
| 29/11–01/12 | Xây dựng màn hình đăng nhập/đăng xuất. |
| 02/12–04/12 | Xây dựng màn hình thông tin truyện, danh sách chương, đọc chương trả phí. |
| 05/12–07/12 | Tích hợp thanh toán gói đọc theo tháng. |
| 08/12–09/12 | Kiểm thử, sửa lỗi, demo và chốt Sprint 6. |

## 5. Definition of Done

- Ứng dụng Mobile chạy được trên thiết bị/emulator, kết nối đúng RESTful API đã có.

- Đăng nhập/đăng xuất hoạt động đúng, lưu token an toàn trên thiết bị.

- Đọc chương trả phí kiểm tra đúng quyền truy cập, đồng nhất với Web.

- Thanh toán đăng ký/gia hạn gói đọc theo tháng thực hiện thành công qua Sandbox.

- Code được commit lên Git, tích hợp thành bản demo Sprint 6.

## 6. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Cấu hình môi trường React Native (Android/iOS) lần đầu có thể phát sinh lỗi thiết lập, mất thời gian.

- Biện pháp: Dùng Expo để giảm độ phức tạp cấu hình native, ưu tiên build và test trên Android trước.

- Rủi ro: Tích hợp thanh toán trên Mobile khác cơ chế so với Web (không có browser redirect thông thường).

- Biện pháp: Dùng WebView nhúng trang thanh toán Sandbox hoặc SDK di động chính thức của VNPay/MoMo, tham khảo tài liệu tích hợp mobile riêng.

## 7. Sprint Planning Update

- Bổ sung Sprint 6 để triển khai Mobile Application theo yêu cầu mở rộng phạm vi đề tài (giảng viên yêu cầu làm cả Web và Mobile). Backlog Mobile (US-39 → US-46) được thêm mới, không thay đổi các Story đã hoàn thành ở Sprint 1-5.

## 8. Thông tin Sprint

| Mã Sprint | SP-06 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 26/11/2026 |
| Thời gian kết thúc | 09/12/2026 |
| Tổng điểm | 15 |

# Sprint 7 | 10/12/2026 – 23/12/2026 | 13 Story Points

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện Mobile Application: mua truyện (thanh toán một lần), theo dõi/yêu thích truyện.

- Tích hợp thông báo đẩy (Push Notification) khi có chương mới.

- Xây dựng chức năng thảo luận theo chương trên Mobile.

- Hoàn tất toàn bộ phạm vi chức năng Mobile theo đặc tả đề bài, kiểm thử tổng thể Web + Mobile.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| Story | Mô tả | Points | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-43 | Mua truyện trên Mobile (Thanh toán một lần) | 5 | Hồ Anh Kha | 10/12/2026 | 23/12/2026 | To Do |
| US-44 | Theo dõi / Yêu thích truyện trên Mobile | 2 | Bùi Phước Tính | 10/12/2026 | 23/12/2026 | To Do |
| US-45 | Nhận thông báo đẩy (Push Notification) khi có chương mới | 3 | Hồ Anh Kha | 10/12/2026 | 23/12/2026 | To Do |
| US-46 | Đăng bình luận & xem thảo luận theo chương trên Mobile | 3 | Bùi Phước Tính | 10/12/2026 | 23/12/2026 | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng màn hình mua truyện (thanh toán một lần) trên Mobile | Hồ Anh Kha | 10/12–13/12/2026 | React Native, VNPay/MoMo Mobile SDK / WebView |
| Xây dựng chức năng theo dõi/yêu thích truyện trên Mobile | Bùi Phước Tính | 13/12–15/12/2026 | React Native |
| Tích hợp thông báo đẩy (Push Notification) | Hồ Anh Kha | 16/12–18/12/2026 | Firebase Cloud Messaging |
| Xây dựng màn hình thảo luận theo chương trên Mobile | Bùi Phước Tính | 18/12–20/12/2026 | React Native |
| Kiểm thử tích hợp Mobile toàn diện & sửa lỗi cuối cùng | Hồ Anh Kha, Bùi Phước Tính | 20/12–23/12/2026 | Postman, thiết bị thật/emulator |

## 4. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 10/12–12/12 | Xây dựng màn hình mua truyện & tích hợp thanh toán một lần. |
| 13/12–15/12 | Xây dựng chức năng theo dõi/yêu thích truyện. |
| 16/12–18/12 | Tích hợp Firebase Cloud Messaging cho thông báo đẩy. |
| 19/12–21/12 | Xây dựng màn hình thảo luận theo chương. |
| 22/12–23/12 | Kiểm thử toàn diện Mobile App, sửa lỗi, demo Sprint 7 & tổng kết dự án. |

## 5. Definition of Done

- Mua truyện thành công qua Sandbox thanh toán, cập nhật đúng quyền sở hữu truyện.

- Theo dõi/yêu thích truyện đồng bộ đúng với dữ liệu trên Web (dùng chung API).

- Thông báo đẩy hoạt động khi có chương mới phát hành.

- Thảo luận theo chương đăng/xem đúng, đồng bộ với dữ liệu Web.

- Mobile App được kiểm thử trên tối thiểu một thiết bị Android thật hoặc emulator, không còn lỗi chặn.

- Toàn bộ code Mobile được commit lên Git, hoàn tất bản demo cuối dự án (Web + Mobile).

## 6. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Đồng bộ dữ liệu theo dõi/thảo luận giữa Web và Mobile qua cùng một API có thể phát sinh xung đột nếu không cache đúng cách.

- Biện pháp: Không cache cứng phía Mobile cho dữ liệu hay đổi (theo dõi, thảo luận), luôn gọi API mới nhất khi vào màn hình.

- Rủi ro: Thời gian còn lại cho kiểm thử toàn diện Mobile khá ngắn (2 ngày cuối sprint).

- Biện pháp: Test song song từng màn hình ngay sau khi hoàn thành, dành ngày cuối chỉ để tổng hợp & sửa lỗi phát sinh.

## 7. Sprint Planning Update

- Hoàn tất toàn bộ phạm vi Mobile Application theo đặc tả đề bài. Sau Sprint 7, dự án hoàn thành đầy đủ cả Web và Mobile theo đúng yêu cầu của giảng viên.

## 8. Thông tin Sprint

| Mã Sprint | SP-07 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 10/12/2026 |
| Thời gian kết thúc | 23/12/2026 |
| Tổng điểm | 13 |