## Project Information
I. Yêu cầu
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN Admin có thể tạo và quản lý các bộ truyện được phát hành trên hệ thống. Mỗi truyện có các thông tin cơ bản như tên truyện, ảnh bìa, giới thiệu nội dung, tác giả, thể loại, tình trạng phát hành và các thông tin mô tả cần thiết khác. Một truyện có thể thuộc một hoặc nhiều thể loại để hỗ trợ việc phân loại, tìm kiếm và giới thiệu nội dung đến người đọc. Mỗi bộ truyện bao gồm nhiều chương. Sau khi tạo truyện, Admin có thể tạo hoặc tải lên các chương của truyện, xác định số thứ tự chương, tên chương, nội dung và thời điểm phát hành. Các chương có thể được chuẩn bị trước và công bố vào thời điểm phù hợp. Trong quá trình vận hành, Admin có thể chỉnh sửa thông tin truyện hoặc nội dung từng chương khi phát hiện sai sót hoặc cần cập nhật. Admin có thể thiết lập chính sách truy cập cho từng bộ truyện: hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn trả phí hoặc kết hợp. Với truyện trả phí, Admin có thể chọn một số chương đọc miễn phí (ví dụ các chương đầu) để giới thiệu nội dung; các chương còn lại chỉ truy cập được khi thành viên có quyền đọc hợp lệ. Người đọc có thể xem trang thông tin truyện (ảnh bìa, tên, giới thiệu, tác giả, thể loại, tình trạng phát hành, danh sách chương kèm trạng thái truy cập), tìm kiếm truyện theo tên/tác giả/thể loại, và duyệt các danh sách như truyện mới cập nhật, mới phát hành, được đọc nhiều... Đối với chương trả phí, hệ thống kiểm tra quyền đọc của thành viên trước khi cho phép truy cập, thông qua: (1) gói đọc theo tháng còn hiệu lực, hoặc (2) đã mua riêng bộ truyện đó. Admin quản lý các gói đọc theo tháng (tên gói, mức phí, thời hạn, phạm vi nội dung) và mức phí của từng truyện trả phí. Nếu thành viên có cả hai quyền, hệ thống xác định quyền truy cập hợp lý để không thu phí trùng. Mọi giao dịch đăng ký gói/mua truyện được ghi nhận; thành viên xem được lịch sử thanh toán, gói đang dùng, ngày bắt đầu/hết hạn. Giao dịch thất bại thì quyền đọc không kích hoạt; nếu thanh toán thành công nhưng cập nhật quyền lỗi thì hệ thống cần kiểm tra và xử lý để đảm bảo quyền lợi thành viên. Hệ thống ghi nhận tiến độ đọc để thành viên tiếp tục đọc từ vị trí gần nhất; thành viên có thể theo dõi truyện đang đọc, đã mua, quan tâm/yêu thích, và nhận thông báo khi truyện theo dõi có chương mới. Mỗi chương có khu vực thảo luận riêng để thành viên đăng bình luận, trao đổi. Admin theo dõi, kiểm duyệt nội dung vi phạm/spam và xử lý tài khoản vi phạm; Admin cũng quản lý danh sách thành viên, có thể hạn chế/tạm ngừng tài khoản vi phạm. Admin cập nhật trạng thái truyện (đang phát hành/đã hoàn thành) khi có chương mới hoặc truyện kết thúc. Hệ thống ghi nhận số lượt đọc theo truyện/chương để phục vụ thống kê. Admin có thể thống kê: số lượng thành viên, số đang dùng gói tháng, số đăng ký mới, số lượt gia hạn, số lượt mua truyện, tình trạng giao dịch; doanh thu gói đọc theo tháng (số gói bán, gia hạn, doanh thu theo gói/thời gian); doanh thu mua truyện (lượt mua, doanh thu từng truyện, tổng doanh thu theo thời gian); và các thống kê nội dung (truyện đọc nhiều nhất, nhiều người theo dõi, nhiều lượt mua, chương nhiều lượt đọc/thảo luận, thể loại được quan tâm nhiều). YÊU CẦU KỸ THUẬT: Hệ thống theo kiến trúc client–server, backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application theo đặc tả gốc của đề bài. Web application cung cấp đầy đủ chức năng cho mọi người dùng hệ thống (Admin và người dùng); Mobile application cung cấp chức năng cho phía user/khách hàng: đọc truyện, mua gói/mua truyện, theo dõi, thảo luận. GHI CHÚ PHẠM VI TRIỂN KHAI CỦA NHÓM: Nhóm triển khai đầy đủ cả hai nền tảng theo đúng đặc tả đề bài — Web Application (đầy đủ chức năng cho Admin và người dùng) ở Sprint 1-5, và Mobile Application (dành cho thành viên: đọc truyện, mua gói/mua truyện, theo dõi, thảo luận) ở Sprint 6-7, tận dụng lại RESTful API đã xây dựng ở giai đoạn Web.

## Team
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÓM PHÁT TRIỂN
Số TT | Họ và Tên | Tài khoản | Vai trò | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Hồ Anh Kha | https://github.com/Kha206 | Product Owner, Dev | 10/09/2026 | 07/10/2026
2 | Bùi Phước Tính | https://github.com/samsungj87078-jpg | ScrumMaster, Dev | 10/09/2026 | 07/10/2026

## Product backlog
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - PRODUCT BACKLOG
Mã Story | Tên Story | Điểm
Actor: là Admin, tôi muốn
1 | Quản lý thông tin truyện (Tạo, Chỉnh sửa) | 5
2 | Quản lý thể loại truyện (Gán nhiều thể loại) | 3
3 | Quản lý chương truyện (Tạo, Tải lên, Chỉnh sửa, Lên lịch phát hành) | 8
4 | Quản lý chính sách truy cập truyện (Miễn phí / Trả phí / Kết hợp) | 5
5 | Quản lý chương đọc thử miễn phí cho truyện trả phí | 3
6 | Quản lý gói đọc theo tháng (Tạo, Cập nhật, Ngừng cung cấp) | 5
7 | Quản lý giá truyện trả phí (Thiết lập / Điều chỉnh) | 3
8 | Quản lý giao dịch & xử lý lỗi cập nhật quyền truy cập | 5
9 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương | 3
10 | Kiểm duyệt nội dung thảo luận (Xử lý báo cáo, vi phạm) | 5
11 | Quản lý tài khoản thành viên (Xem, Hạn chế, Tạm ngừng) | 3
12 | Cập nhật trạng thái truyện (Đang phát hành / Đã hoàn thành) | 2
13 | Xem thống kê lượt đọc (theo Truyện & Chương) | 3
14 | Xem thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | 5
15 | Xem thống kê doanh thu mua truyện | 5
16 | Xem thống kê xếp hạng nội dung (Đọc nhiều nhất, Theo dõi nhiều nhất, Mua nhiều nhất, Thảo luận nhiều nhất, Thể loại được quan tâm) | 5
17 | Xem thống kê thành viên & giao dịch | 3
Actor: là khách vãng lai (chưa đăng nhập), tôi muốn
18 | Xem trang thông tin truyện | 2
19 | Xem danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 2
20 | Tìm kiếm truyện (theo Tên, Tác giả, Thể loại) | 3
21 | Duyệt danh sách truyện (Mới cập nhật, Mới phát hành, Đọc nhiều nhất) | 3
Actor: là thành viên (đã đăng ký), tôi muốn
22 | Đăng ký tài khoản | 2
23 | Đăng nhập | 1
24 | Đăng xuất | 1
25 | Đọc chương trả phí (có kiểm tra quyền truy cập) | 5
26 | Xác định quyền truy cập kết hợp (Gói đọc theo tháng + Truyện đã mua) | 5
27 | Đăng ký gói đọc theo tháng (Chọn gói & Thanh toán) | 5
28 | Gia hạn gói đọc theo tháng | 3
29 | Xem trạng thái gói đang sử dụng | 2
30 | Mua truyện (Thanh toán một lần) | 5
31 | Xem danh sách truyện đã mua | 2
32 | Xem lịch sử thanh toán / giao dịch | 3
33 | Ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc | 5
34 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2
35 | Theo dõi / Yêu thích truyện | 2
36 | Nhận thông báo khi có chương mới | 3
37 | Đăng bình luận thảo luận theo từng chương | 3
38 | Xem & tham gia thảo luận chương | 2
47 | Đổi mật khẩu tài khoản (xác thực mật khẩu cũ trước khi đổi) | 2
48 | Quên mật khẩu / Đặt lại mật khẩu qua Email | 3
49 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân (Tên hiển thị, Ảnh đại diện) | 2
50 | Đánh giá / Chấm điểm truyện (Rating) | 3
Actor: là người dùng Mobile App (thành viên), tôi muốn
39 | Đăng nhập / Đăng xuất trên Mobile | 2
40 | Xem trang thông tin truyện & danh sách chương trên Mobile | 3
41 | Đọc chương trả phí trên Mobile (có kiểm tra quyền truy cập) | 5
42 | Đăng ký / Gia hạn gói đọc theo tháng trên Mobile (Thanh toán) | 5
43 | Mua truyện trên Mobile (Thanh toán một lần) | 5
44 | Theo dõi / Yêu thích truyện trên Mobile | 2
45 | Nhận thông báo đẩy (Push Notification) khi có chương mới | 3
46 | Đăng bình luận & xem thảo luận theo chương trên Mobile | 3
| TỔNG ĐIỂM | 170

## Sprint backlog
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - SPRINT BACKLOG
Mã Story | Tên Story | Điểm | Tên Dev | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày BĐ thực tế | Ngày KT thực tế | Điểm thực tế | Ghi chú
Sprint 1
1 | Quản lý thông tin truyện (Tạo, Chỉnh sửa) | 5 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026
2 | Quản lý thể loại truyện (Gán nhiều thể loại) | 3 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026
3 | Quản lý chương truyện (Tạo, Tải lên, Chỉnh sửa, Lên lịch phát hành) | 8 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026
22 | Đăng ký tài khoản | 2 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026
23 | Đăng nhập | 1 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026
24 | Đăng xuất | 1 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026
18 | Xem trang thông tin truyện | 2 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026
19 | Xem danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 2 | Bùi Phước Tính | 17/09/2026 | 30/09/2026
20 | Tìm kiếm truyện (theo Tên, Tác giả, Thể loại) | 3 | Hồ Anh Kha | 17/09/2026 | 30/09/2026
| Tổng điểm Sprint 1 | 27
Sprint 2
21 | Duyệt danh sách truyện (Mới cập nhật, Mới phát hành, Đọc nhiều nhất) | 3 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026
12 | Cập nhật trạng thái truyện (Đang phát hành / Đã hoàn thành) | 2 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026
4 | Quản lý chính sách truy cập truyện (Miễn phí / Trả phí / Kết hợp) | 5 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026
5 | Quản lý chương đọc thử miễn phí cho truyện trả phí | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026
6 | Quản lý gói đọc theo tháng (Tạo, Cập nhật, Ngừng cung cấp) | 5 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026
7 | Quản lý giá truyện trả phí (Thiết lập / Điều chỉnh) | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026
29 | Xem trạng thái gói đang sử dụng | 2 | Bùi Phước Tính | 01/10/2026 | 14/10/2026
9 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương | 3 | Hồ Anh Kha | 01/10/2026 | 14/10/2026
| Tổng điểm Sprint 2 | 26
Sprint 3
25 | Đọc chương trả phí (có kiểm tra quyền truy cập) | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026
26 | Xác định quyền truy cập kết hợp (Gói đọc theo tháng + Truyện đã mua) | 5 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026
27 | Đăng ký gói đọc theo tháng (Chọn gói & Thanh toán) | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026
28 | Gia hạn gói đọc theo tháng | 3 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026
8 | Quản lý giao dịch & xử lý lỗi cập nhật quyền truy cập | 5 | Bùi Phước Tính | 15/10/2026 | 28/10/2026
31 | Xem danh sách truyện đã mua | 2 | Hồ Anh Kha | 15/10/2026 | 28/10/2026
| Tổng điểm Sprint 3 | 25
Sprint 4
30 | Mua truyện (Thanh toán một lần) | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026
32 | Xem lịch sử thanh toán / giao dịch | 3 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026
33 | Ghi nhận & tiếp tục tiến độ đọc | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026
34 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026
35 | Theo dõi / Yêu thích truyện | 2 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026
36 | Nhận thông báo khi có chương mới | 3 | Hồ Anh Kha | 29/10/2026 | 11/11/2026
10 | Kiểm duyệt nội dung thảo luận (Xử lý báo cáo, vi phạm) | 5 | Bùi Phước Tính | 29/10/2026 | 11/11/2026
| Tổng điểm Sprint 4 | 25
Sprint 5
11 | Quản lý tài khoản thành viên (Xem, Hạn chế, Tạm ngừng) | 3 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026
13 | Xem thống kê lượt đọc (theo Truyện & Chương) | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026
14 | Xem thống kê doanh thu gói đọc theo tháng | 5 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026
15 | Xem thống kê doanh thu mua truyện | 5 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026
16 | Xem thống kê xếp hạng nội dung (Đọc nhiều nhất, Theo dõi nhiều nhất, Mua nhiều nhất, Thảo luận nhiều nhất, Thể loại được quan tâm) | 5 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026
17 | Xem thống kê thành viên & giao dịch | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026
37 | Đăng bình luận thảo luận theo từng chương | 3 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026
38 | Xem & tham gia thảo luận chương | 2 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026
47 | Đổi mật khẩu tài khoản (xác thực mật khẩu cũ trước khi đổi) | 2 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026
48 | Quên mật khẩu / Đặt lại mật khẩu qua Email | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026
49 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân (Tên hiển thị, Ảnh đại diện) | 2 | Hồ Anh Kha | 12/11/2026 | 25/11/2026
50 | Đánh giá / Chấm điểm truyện (Rating) | 3 | Bùi Phước Tính | 12/11/2026 | 25/11/2026
| Tổng điểm Sprint 5 | 39
Sprint 6
39 | Đăng nhập / Đăng xuất trên Mobile | 2 | Hồ Anh Kha | 26/11/2026 | 09/12/2026
40 | Xem trang thông tin truyện & danh sách chương trên Mobile | 3 | Bùi Phước Tính | 26/11/2026 | 09/12/2026
41 | Đọc chương trả phí trên Mobile (có kiểm tra quyền truy cập) | 5 | Hồ Anh Kha | 26/11/2026 | 09/12/2026
42 | Đăng ký / Gia hạn gói đọc theo tháng trên Mobile (Thanh toán) | 5 | Bùi Phước Tính | 26/11/2026 | 09/12/2026
| Tổng điểm Sprint 6 | 15
Sprint 7
43 | Mua truyện trên Mobile (Thanh toán một lần) | 5 | Hồ Anh Kha | 10/12/2026 | 23/12/2026
44 | Theo dõi / Yêu thích truyện trên Mobile | 2 | Bùi Phước Tính | 10/12/2026 | 23/12/2026
45 | Nhận thông báo đẩy (Push Notification) khi có chương mới | 3 | Hồ Anh Kha | 10/12/2026 | 23/12/2026
46 | Đăng bình luận & xem thảo luận theo chương trên Mobile | 3 | Bùi Phước Tính | 10/12/2026 | 23/12/2026
| Tổng điểm Sprint 7 | 13